CHECKLIST IT — GO-LIVE V1 QUẢN TRỊ GIÁ DỊCH VỤ

Áp dụng từ 05/05/2026 | OFF quy trình cũ từ 01/05/2026 | Người chủ trì: Khối IT phối hợp Khối TM (Admin Khối TM)

I. TRƯỚC 01/05/2026 — OFF QUY TRÌNH CŨ

| ☐ | Việc cần làm | PIC | Deadline | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Khoá quyền tự ON/OFF Dịch vụ trên POS cho tất cả Salon Công ty (56 salon) | IT POS | 30/04 |  |
| ☐ | Khoá quyền tự ON/OFF Dịch vụ trên POS cho tất cả Salon NQ (47 salon) | IT POS | 30/04 |  |
| ☐ | Khoá quyền tự update giá DV cho GDKV trên hệ thống quản trị | IT Backend | 30/04 |  |
| ☐ | Vô hiệu hoá form đề xuất ON DV cũ trong hệ thống workflow | IT Workflow | 30/04 |  |
| ☐ | Gửi thông báo trên hệ thống nội bộ: "OFF từ 01/05" cho tất cả user GDKV + NQ Manager | IT + Khối TM | 01/05 9:00 |  |
| ☐ | Backup full data DMDV cũ + giá cũ trước khi update V1 | IT DBA | 01/05 |  |

II. 01-04/05/2026 — SETUP V1 (ÁP DỤNG TRƯỚC GO-LIVE)

| ☐ | Việc cần làm | PIC | Deadline | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Convert 5 DV ON cũ thành TAG nội bộ (162, 474, 572, 1045, 1290) | IT POS | 02/05 |  |
| ☐ | - 162 → Tag tương tác KH "Cắt móng tay từ chối" | IT POS | 02/05 |  |
| ☐ | - 474 → Tag yêu cầu KH "COMBO LRT VIP" | IT POS | 02/05 |  |
| ☐ | - 572 → Tag thời gian "Skinner LRT 30p" | IT POS | 02/05 |  |
| ☐ | - 1045 → Tag thời gian "Stylist LRT 30p" | IT POS | 02/05 |  |
| ☐ | - 1290 → Tag tương tác KH "Cắt móng TN2" | IT POS | 02/05 |  |
| ☐ | Setup Master 60 DV ON BÁN trong DB DMDV | IT DBA | 02/05 |  |
| ☐ | Add DV mới 841 Tailor Perm (UND) — giá 841.000đ | IT POS + DB | 02/05 |  |
| ☐ | Setup khung giá V9 theo cụm cho 56 Salon Công ty (3 DV chính: Cắt Gội/Uốn/Nhuộm) | IT Pricing | 03/05 |  |
| ☐ | Setup khung giá V9 theo cụm cho 26 NQ map cụm | IT Pricing | 03/05 |  |
| ☐ | Setup khung giá proxy cho 17 Salon Độc Lập (5 DV) | IT Pricing | 03/05 |  |
| ☐ | Setup 4 DV Key Vùng An (1266, 652, 636, 938) chỉ áp 10 salon Vùng An — flag riêng | IT POS | 03/05 |  |
| ☐ | Apply giá đề xuất KB2 (Tăng AOV) cho 60 DV × 99 salon (giá mặc định KB2) | IT Pricing | 04/05 |  |
| ☐ | Test trên 1 salon Công ty + 1 salon NQ + 1 Salon Độc Lập trước go-live | IT QA + Admin Khối TM | 04/05 |  |
| ☐ | Setup audit log: ghi mọi thay đổi DMDV/giá có timestamp + user | IT Logging | 04/05 |  |

III. 05/05/2026 — GO-LIVE

| ☐ | Việc cần làm | PIC | Thời gian | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 00:00 — Switch DMDV cũ sang Master 60 + Khung giá V9 trên POS toàn hệ thống | IT POS | 05/05 00:00 |  |
| ☐ | 00:30 — Verify trên 5 salon mẫu (CT + NQ + Độc Lập + Vùng An) | IT QA | 05/05 00:30 |  |
| ☐ | 06:00 — Mở salon đầu tiên ngày 05/05 → kiểm tra hoạt động | IT On-call | 05/05 06:00 |  |
| ☐ | 08:00 — Báo cáo tình trạng hệ thống cho Khối TM | IT Lead | 05/05 08:00 |  |
| ☐ | 12:00 — Báo cáo giữa ngày: số transaction thành công, lỗi phát sinh | IT Lead | 05/05 12:00 |  |
| ☐ | 20:00 — Báo cáo cuối ngày Go-Live cho CEO + Khối TM | IT Lead → Giám đốc Khối Thương mại | 05/05 20:00 |  |

IV. 06/05 — 31/05 (THEO DÕI 30 NGÀY HẬU GO-LIVE)

| ☐ | Việc cần làm | PIC | Tần suất | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Báo cáo daily: Số transaction, lỗi, claim KH liên quan giá | IT On-call | Mỗi 9:00 AM |  |
| ☐ | Audit log: ghi mọi thay đổi giá/DV (nếu có) — gửi Khối TM weekly | IT Logging | Mỗi T2 |  |
| ☐ | Báo cáo CR/AOV/Bill Size 60 DV theo cụm cho Khối TM | IT BI | Hàng tuần |  |
| ☐ | Cảnh báo nếu spread giá KB2 cùng cụm vượt 10K (build script tự động) | IT BI | Real-time |  |
| ☐ | 31/05: Báo cáo tổng kết 30 ngày go-live cho CEO + Khối TM | IT Lead | 31/05 |  |

V. CẢNH BÁO ĐẶC BIỆT

⚠️ Tuyệt đối KHÔNG cho phép salon (CT + NQ) tự update giá hay ON DV mới — phải có lệnh từ Khối TM.

⚠️ 14 cụm rủi ro CT+NQ chung — IT cần monitor đặc biệt 4 cụm CAO/TRUNG (Cụm 8/15/6/20) trong 30 ngày đầu.

⚠️ 4 DV Key Vùng An (1266, 652, 636, 938) — chỉ áp 10 salon Vùng An — flag rõ trong DB, không cho salon khác bán.

⚠️ TAG nội bộ (5 DV: 162, 474, 572, 1045, 1290) — KHÔNG hiển thị trên menu KH/POS bán, chỉ dùng nội bộ.

⚠️ Mọi thay đổi sau go-live phải có ticket + approval Khối TM + audit log.

LIÊN HỆ KHẨN

• Giám đốc Khối Thương mại: Khối Thương mại 30Shine

• Admin Khối Thương mại: Khối Thương mại 30Shine

• IT Lead On-call: [điền khi triển khai]